## Página1
Tarefas | prazos
| semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | semana 21 | semana 22
Desenvolver proposta geral do site
Elaborar briefing | [22 empty] | fazer
Definir casos de uso | [22 empty] | feito
Desenvolver mapa do site
Definir dominio e hospedagem do site
Definir counteúdos do site
Definir desgin do site
Implementar banco de dados
Codificação front-end
Codificação back-end
Revisão
Testes
implantação
Treinamento