## Página1
Custos para recursos humanos
Nome | Início | Fim | hora/mês | valor hora | Quantidade | Custo Total
analista de sistemas | 2022-09-01 | 2022-10-15 | 200 | 25 | 1 | 7500 | Estrutura física (R$ 2.500.000 ) , Sistema (R$ 2.500.000) e Equipe (R$ 2.000.000)
designer de UX | 2022-09-15 | 2022-11-30 | 100 | 15 | 2 | 7500 | Forma de pagamento em 1 vez: R$ 7.000,000
dev front | 2022-10-15 | 2022-11-30 | 200 | 25 | 3 | 37500 | 12 vezes de R$ 583.333 (R$ 7.000,000) 0,60% de juros
dev back | 2022-11-01 | 2022-12-15 | 200 | 40 | 3 | 60000 | Forma de pagamento: Pagamento em fatura , boleto ou transferência bancária
gerente de projeto / PO | 2022-09-01 | 2023-03-30 | 100 | 40 | 1 | 28000 | Elaborar um modelo de contrato de trabalho
analista de testes | 2022-02-17 | 2023-03-17 | 100 | 20 | 1 | 2000
|  |  |  | total |  | 142500 | PREÇO DOS SERVIÇOS, PRAZOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Valor da construção do projeto: R$ 7.000,000
1ª Etapa:
recursos não-humanos | [6 empty] | Forma de pagamento em 1 vez: R$ 7.000,000
Descrição | Início | Fim | qtde | custo unitário | Custo total |  | 12 vezes de R$ 583.333 (R$ 7.000,000) 0,60% de juros
internet sem fio e cabeada | 2022-10-17 | 2023-04-17 | 1 | 1200 | 1200 |  | Forma de pagamento: Pagamento em fatura , boleto ou transferência bancária
notebook para desenvolvimento | 2022-10-17 | 2023-04-17 | 1 | 15000 | 18000 |  | Prazo de desenvolvimento: 140 a 180 dias para a construção do projeto
servidor para aplicação de testes | 2023-02-17 | 2023-03-17 | 1 | 2000 | 2000 |  | —-----------------------
água (mensal) | 2022-10-17 | 2023-03-17 | 6 | 1000 | 6000
luz (mensal) | 2022-10-17 | 2023-03-17 | 6 | 2000 | 12000
aluguel de escritório (mensal) | 2022-10-17 | 2023-03-17 | 6 | 8000 | 48000
|  |  |  | total | 87200
|  |  |  | total geral | 229700