## Página1
Tarefas | prazos
| 2022-10-22 | 2022-11-22 | 2022-12-22 | 2022-01-23 | 2022-02-23 | 2022-03-23
Reunir clientes
Revisar requisitos funcionais | [6 empty] | fazer
definir layout do site
modelagem de casos de uso | [6 empty] | feito
construção de banco de dados
codificação do front-end
codificação do back-end
integração do sistema com o banco de dados
testes unitários
implementação de sistema
treinamento de funcionários