## Página1
Tarefas | prazos
| semana 1 | semana 2 | semana 3 | semana 4 | semana 5 | semana 6 | semana 7 | semana 8 | semana 9 | semana 10 | semana 11 | semana 12 | semana 13 | semana 14 | semana 15 | semana 16 | semana 17 | semana 18 | semana 19 | semana 20 | semana 21 | semana 22
Desenvolver proposta geral do site | bar: prazos semana 1
Elaborar briefing | [22 empty] | fazer | bar: prazos semana 2
Requisitos e regras de negócio | [22 empty] | feito | bar: prazos semana 2
Definir casos de uso | bar: prazos semana 3
Desenvolver mapa do site | bar: prazos semana 3
Definir dominio e hospedagem do site | bar: prazos semana 3
Definir counteúdos do site | bar: prazos semana 4 to prazos semana 5
Definir desgin do site | bar: prazos semana 4 to prazos semana 7
Desenvolver banco de dados | bar: prazos semana 4 to prazos semana 7
Implementar banco de dados | bar: prazos semana 4 to prazos semana 9
Codificação front-end | bar: prazos semana 4 to prazos semana 9
Codificação back-end | bar: prazos semana 4 to prazos semana 9
Revisão | bar: prazos semana 8 to prazos semana 9
Testes
implantação
Treinamento